## Vokabeltrainer Sprint 1
Datum | Storypoints Plan |  | Storypoints Ist
| done | verbleibend | done | verbleibend
|  | 45 |  | 45
2023-03-01 | 0 | 45 |  | 45
2023-03-15 | 20 | 25 |  | 45
2023-03-29 | 15 | 10 |  | 45
2023-04-26 | 10 | 0 |  | 45

## Vokabeltrainer Sprint 2
Datum | Storypoints Plan |  | Storypoints Ist
| done | verbleibend | done | verbleibend
|  | 0 |  | 0
2023-05-24 |  | 0 |  | 0
2023-06-21 |  | 0 |  | 0
2023-07-05 |  | 0 |  | 0